# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2015 года №  361

# О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального

района Ленинградской области» в части  размещения объектов утилизации бытовых и промышленных отходов

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской», в целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности и обеспечения координации и последовательности выполнения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в части  размещения объектов утилизации бытовых и промышленных отходов (далее проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта   согласно приложению.

3. Назначать ответственной Левшакову И.В. специалиста первой категории сектора по управлению муниципальным имуществом. земельным отношениям и общим вопросам администрации муниципального образования  «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» по организации работы по подготовке  проекта.

4. Заинтересованным лицам в срок не позднее 10 дней со дня опубликования настоящего Постановления направлять предложения по подготовке проекта по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Важины, ул. Осташева, д.6 или VazeniGP@yandex.ru.

5. Левшаковой И.В.:

5.1. Рассмотреть и подготовить решение и заключение о принятии, либо отклонении письменных предложений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, поступивших по проекту со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования объявления о проведении публичных слушаний по проекту.

5.2. Организовать опубликование проекта в порядке, предусмотренном для официального опубликования муниципальных правовых актов и разместить на официальном сайте поселения.

5.3. Организовать работу по проведению публичных слушаний по проекту.

5.4. Рассмотреть письменные предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

5.5. Подготовить и опубликовать заключение по результатам публичных слушаний по проекту.

5.6. Представить Главе администрации поселения проект, протокол публичных слушаний, заключение по результатам публичных слушаний для принятия решения о направлении проекта  для утверждения или об отклонении проекта и направлении его на доработку.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете    «Подпорожье Информ» и на официальном сайте поселения в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                А.А. Афонин

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования

«Важинское городское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

от   12 ноября 2015 года № 361

ПОРЯДОК  И  СРОКИ

проведения  работ по  подготовке    проекта

«О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Важинское городское поселение  Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в части  размещения объектов утилизации бытовых и промышленных отходов

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка проекта «О внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в части размещения объектов утилизации бытовых и промышленных отходов (далее проект) | 20 дней | Проектная организация |
| 2. Проверка проекта | 2 дня | Администрация поселения |
| 3. Доработка проекта с учетом предложений и замечаний, по результатам проверки | 2 дня | Проектная организация |
| 4. Проведение и участие в публичных слушаниях по проекту | 1 месяц | Администрация поселения Проектная организация |
| 5. Доработка проекта по результатам публичных слушаний | 5 дней | Проектная организация |
| 7. Направление проекта для утверждения | 1 день | Глава администрации поселения |