АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  30 мая 2014 года  №  27

О разработке проекта бюджета муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2015 год.

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 22.11.2013 года № 51:

1. Приступить к разработке проекта бюджета муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2015 год.

2. Утвердить прилагаемый план-график разработки проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» «О бюджете муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2015 год».

3. Исполнителям, указанным в плане-графике, обеспечить своевременное проведение мероприятий и представление документов и показателей, необходимых для разработки проекта бюджета и перспективного финансового плана поселения.

4. Специалистам администрации, ответственным за разработку муниципальных целевых программ:

4.1. Обеспечить до 01 августа 2014 года утверждение муниципальных программ, предполагаемых к финансированию из бюджета Важинского городского поселения на 2015 год;

4.2. Формирование проекта бюджета муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2015 год осуществлять в соответствии с утвержденными муниципальными программами.

5. Контроль над ходом подготовки проекта бюджета муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2015 год оставляю за собой.

И.о. главы администрации	Бахвалов А.В.

Утвержден

Распоряжением главы администрации

Муниципального образования

«Важинское городское поселение»

От   30 мая 2014г. № 27

/приложение/

ПЛАН-ГРАФИК

Разработки проекта решения Совета депутатов муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» «О бюджете муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2015 год»

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Важинское городское поселение» на 2015 год, основные параметры прогноза социально-экономического развития на средне - срочную перспективу, индексы-дефляторы по основным показателям на 2015 год (не менее двух вариантов) | И.о. главы АМО | До 01 августа | Финансово-экономический сектор АМО |
| 2 | Прогноз доходов бюджета муниципального образования «Важинское городское поселение» на 2015 год | Специалисты АМО | До 05 августа | Финансово-экономический сектор АМО |
| 3 | Коэффициенты индексации расходов, необходимые для заполнения фрагментов реестров расходных обязательств распорядителей и получателей средств бюджета муниципального образования | КФ АМО | До 15 августа | Финансово-экономический сектор АМО |
| 4 | Проект основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики МО на 2015 год и среднесрочную перспективу | Финансово-экономический сектор АМО | До 20 августа До 25 августа | И.о. главы АМО (для согласования) Глава МО (для утверждения) |
| 5 | Фрагменты реестров расходных обязательств на 2015 год с обоснованием и расчетами по подведомственным получателям в разрезе целевых статей, видов расходов и экономических статей | Финансово-экономический сектор АМО | До 01 сентября | Финансово-экономический сектор АМО |
| 6 | Перечень утвержденных муниципальных программ, предполагаемых к финансированию из бюджета МО в 2015 году | И.о. главы АМО | До 01 сентября | Финансово-экономический сектор АМО |
| 7 | План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения | Руководитель муниципального бюджетного учреждения | До 01 сентября | Финансово-экономический сектор АМО |
| 8 | Муниципальное задание муниципального бюджетного учреждения | Руководитель муниципального бюджетного учреждения | До 01 сентября | Финансово-экономический сектор АМО |
| 9 | План развития муниципального сектора экономики поселения на 2015 год, в том числе программа приватизации муниципального имущества на 2015 год, прогнозные показатели приватизации на среднесрочную перспективу | Специалисты АМО | До 01 сентября | Финансово-экономический сектор АМО |
| 10 | Другие документы и материалы, подлежащие представлению в АМО в рамках разработки проекта бюджета МО и перспективного финансового плана поселения в соответствии с Бюджетных кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе в МО «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Специалисты АМО | До 01 сентября | Финансово-экономический сектор АМО |
| 11 | Представление И.о. главы АМО проекта распоряжения «Об основных показателях перспективного финансового плана Важинское городское поселение» с целью рассмотрения и выбора варианта основных показателей для разработки проекта бюджета на 2015 год | Финансово-экономический сектор АМО | До 10 сентября | И.о. главы АМО |
| 12 | Доклад о результатах и основных направлениях деятельности распорядителей и получателей бюджетных средств на 2015 год с выделением разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ и их согласование | Финансово-экономический сектор АМО | До 15 сентября | И.о. главы АМО |
| 13 | Реестр расходных обязательств МО «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Финансово-экономический сектор АМО | До 25 сентября | И.о.главы АМО |
| 14 | Представление проекта бюджета муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2015 год на согласование | Финансово-экономический сектор АМО | Не позднее 01 ноября | И.о. главы АМО |
| 15 | Внесение проекта бюджета муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2015 год на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | И.о. главы АМО, Финансово-экономический сектор АМО | Не позднее 15 ноября | Совет депутатов МО |