## Приложение к отчету
Приложение № 2 к Соглашению от 26.04.2016 года № 95/132
План мероприятий («Дорожная карта»)
муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Ход исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы
1. | д. Заозерье:
1.1. | Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Петропавловская
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Размещено извещение о проведении аукциона в электронном виде. Проведение аукциона 07.07.2016г.
| Доставка материалов | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Ликвидация ямочности | Проводится конкурсная процедура.
| Приемка материалов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится конкурсная процедура.
1.2. | Ремонт уличного освещения (замена 10 светильников на светодиодные, установка блока управления со счетчиком и фотореле)
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации. Проведение конкурсных процедур с 11.07.2016 г.
| Выполнение работ | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещённых территорий, сокращение энергозатрат | Проводится подготовка аукционной документации.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации.
2. | д. Ульино:
2.1. | Оборудование пожарного водоёма (доставка и монтаж ж/б кольца, изготовление щита)
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации. Проведение конкурсных процедур с 11.07.2016 г.
| Выполнение работ по оборудованию пожарного водоема | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Обеспечение пожарной безопасности на территории деревни Ульино | Проводится подготовка аукционной документации.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации.
2.2. | Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Лиственничная
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Размещено извещение о проведении аукциона в электронном виде. Проведение аукциона 07.07.2016г.
| Доставка материалов | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Ликвидация ямочности | Проводится конкурсная процедура.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится конкурсная процедура.
2.3. | Приобретение и установка детской игровой площадки
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Выполнено. Контракт заключен 21.06.2016 года
| Установка детской игровой площадки | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства территории, организация детского досуга | согласно условиям Контракта установка площадки осуществляется до 31.07.2016г.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | согласно условиям Контракта установка площадки осуществляется до 31.07.2016г.
3. | д. Гришино:
3.1. | Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Просторная
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Размещено извещение о проведении аукциона в электронном виде. Проведение аукциона 07.07.2016г.
| Доставка материалов | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Ликвидация ямочности | Проводится конкурсная процедура.
| Приемка материалов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится конкурсная процедура.
3.2. | Ремонт уличного освещения на ул. Речная (установка 3 светодиодных светильников, монтаж 130 м провода СИП)
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации. Проведение конкурсных процедур с 11.07.2016 г.
| Выполнение работ по ремонту уличного освещения | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещённых территорий, сокращение энергозатрат | Проводится подготовка аукционной документации.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации.
4. | д. Согиницы:
4.1. | Обустройство артезианской скважины
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации. Проведение конкурсных процедур с 11.07.2016 г.
| Выполнение работ | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | Проводится подготовка аукционной документации.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации.
4.2. | Ремонт уличного освещения (установка 2 светодиодных светильников, монтаж 210 м провода СИП, установка прибора учета и фотореле)
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации. Проведение конкурсных процедур с 11.07.2016 г.
| Выполнение работ | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещённых территорий, сокращение энергозатрат | Проводится подготовка аукционной документации.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации.
4.3. | Изготовление и установка навеса для работы автолавки
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации. Проведение конкурсных процедур с 11.07.2016 г.
| Установка навеса | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | Проводится подготовка аукционной документации.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации.
5. | д. Купецкое:
5.1. | Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Солнечная
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Размещено извещение о проведении аукциона в электронном виде. Проведение аукциона 07.07.2016г.
| Доставка материалов | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Ликвидация ямочности | Проводится конкурсная процедура.
| Приемка материалов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится конкурсная процедура.
5.2. | Приобретение и установка детской игровой площадки
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Выполнено. Контракт заключен 21.06.2016 года
| Установка детской игровой площадки | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства территории, организация детского досуга | согласно условиям Контракта установка площадки осуществляется до 31.07.2016г.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | согласно условиям Контракта установка площадки осуществляется до 31.07.2016г.
6. | д. Усланка:
6.1. | Ремонт участка автодороги по ул. Кашинская (оканавливание 180 м., переустройство водопропускной трубы с добавлением материала)
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации. Проведение конкурсных процедур с 11.07.2016 г.
| Выполнение работ | 31.08.2016г. | Подрядная организация | улучшение водоотведения | Проводится подготовка аукционной документации.
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации.
6.2. | Изготовление и установка навеса для работы автолавки
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации. Проведение конкурсных процедур с 11.07.2016 г.
| Установка навеса | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | Проводится подготовка аукционной документации.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации.
7. | д. Курпово:
7.1. | Ремонт уличного освещения (замена 18 светильников на светодиодные, установка 2 светодиодных светильников, монтаж 460 м провода СИП)
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации. Проведение конкурсных процедур с 11.07.2016 г.
| Выполнение работ | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещённых территорий, сокращение энергозатрат | Проводится подготовка аукционной документации.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации.
7.2. | Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Прибрежная (с планировкой материала)
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Размещено извещение о проведении аукциона в электронном виде. Проведение аукциона 07.07.2016г.
| Доставка материалов | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Ликвидация ямочности | Проводится конкурсная процедура.
| Приемка материалов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится конкурсная процедура.
II. Контроль за реализацией муниципальной программы
1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Акт выполненных работ и оплата | Приемка и оплата выполненных работ в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами
1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии по Соглашению с комитетом | Подготовлен ежеквартальный отчет на 01.07.2016г. в сроки установленные в Соглашении
2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы и Соглашения будет проведена после проведения всех конкурсных процедур
Глава администрации
___________ /А.А. Афонин/
МП

## Отчет на 01.07.16г.
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области муниципальному образованию "Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)
наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом) |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
д. Заозерье: | 3 |  |  | 328125 | 312506.25 | 15618.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312506.25
Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Петропавловская | м3 | 72 | 0 | 129555.18 | 123388.3534 | 6166.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123388.3534
Ремонт уличного освещения (замена 10 светильников на светодиодные, установка блока управления со счетчиком и фотореле) | ед. | 1 | 0 | 198569.82 | 189117.8966 | 9451.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189117.8966
д. Ульино: |  |  |  | 328125 | 312506.25 | 15618.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312506.25
Оборудование пожарного водоёма (доставка и монтаж ж/б кольца, изготовление щита) | ед. | 1 | 0 | 54303 | 51718.1772 | 2584.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51718.1772
Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Лиственничная | м3 | 72 | 0 | 136567.48 | 130066.868 | 6500.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130066.868
Приобретение и установка детской игровой площадки. | ед. | 1 | 0 | 137254.52 | 130721.2048 | 6533.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130721.2048
д. Гришино: |  |  |  | 328125 | 312506.25 | 15618.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312506.25
Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Просторная | м3 | 180 | 0 | 253953.49 | 241865.3039 | 12088.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241865.3039
Ремонт уличного освещения на ул. Речная (установка 3 светодиодных светильников, монтаж 130 м провода СИП) | ед. | 1 | 0 | 74171.51 | 70640.9461 | 3530.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70640.9461
д. Согиницы: |  |  |  | 328125.37 | 312506.6024 | 15618.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312506.6024
Обустройство артезианской скважины | ед. | 1 | 0 | 73542.59 | 70041.9627 | 3500.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70041.9627
Ремонт уличного освещения (установка 2 светодиодных светильников, монтаж 210 м провода СИП, установка прибора учета и фотореле) | ед. | 1 | 0 | 137195 | 130664.518 | 6530.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130664.518
Изготовление и установка навеса для работы автолавки. | ед. | 1 | 0 | 117387.78 | 111800.1217 | 5587.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111800.1217
д. Купецкое: |  |  |  | 328125 | 312506.25 | 15618.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312506.25
Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Солнечная | м3 | 108 | 0 | 190185.85 | 181133.0035 | 9052.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181133.0035
Приобретение и установка детской игровой площадки. | ед. | 1 | 0 | 137939.15 | 131373.2465 | 6565.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131373.2465
д. Усланка: |  |  |  | 328124.59 | 312505.8595 | 15618.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312505.8595
Ремонт участка автодороги по ул. Кашинская (оканавливание 180 м., переустройство водопропускной трубы с добавлением материала) | ед. | 1 | 0 | 154429.12 | 147078.2939 | 7350.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147078.2939
Изготовление и установка навеса для работы автолавки | ед. | 1 | 0 | 173695.47 | 165427.5656 | 8267.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165427.5656
д. Курпово: |  |  |  | 656250 | 624962.5 | 31287.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624962.5
Ремонт уличного освещения (замена 18 светильников на светодиодные, установка 2 светодиодных светильников; монтаж 460 м провода СИП) | ед. | 1 | 0 | 402292.34 | 383093.2246 | 19199.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383093.2246
Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Прибрежная (с планировкой материала) | м3 | 198 | 0 | 253957.66 | 241869.2754 | 12088.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241869.2754
Итого |  |  |  | 2624999.96 | 2499999.9619 | 124999.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499999.9619
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации |  | 10: Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Афонин А.А.
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  | 6: Чишегорова И.В.
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[9 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель |  | 2: Виноградова С.М.; 5: 881365 41-547
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
01.07.2016 года