## Квартальный
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации муниципальному образованию "Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" поселения на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом)
(руб.)
Наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 31.03.2017 |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
д. Заозерье: |  |  | 287100 | 273400 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273400
Изготовление и установка навеса для размещения объекта розничной торговли (автолавка) на ул. Петропавловская, вблизи дома № 17а | 1 | 0 | 57100 | 54400 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54400
Приобретение и установка детской игровой площадки на ул. Песчаный тупик, вблизи дома № 1 | 1 | 0 | 56700 | 54000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000
Установка дополнительных светодиодных светильников уличного освещения на ул. Петропавловская, ул. Песчаный тупик, ул. Озерный спуск, переулок Дачный | 4 | 0 | 57700 | 55000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000
Приобретение и доставка ЩПС для ремонта автомобильной дороги по ул. Петропавловская с планировкой | 90 | 0 | 102900 | 100000 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
Приобретение и установка информационного стенда на ул. Петропавловская, вблизи дома № 17а | 1 | 0 | 12700 | 10000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
д. Ульино: |  |  | 287100 | 273500 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273500
Оборудование пожарного водоёма на ул. Лиственичная, вблизи дома № 26 | 1 | 0 | 50000 | 46600 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46600
Приобретение и доставка ЩПС для ремонта автомобильных дорог по ул. Лиственичная и ул. Переливчатая с планировкой и заменой водоотводных труб, оканавливание ул. Лиственичная | 144 | 0 | 200000 | 196600 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196600
Установка дополнительных светодиодных светильников уличного освещения на ул. Переливчатая | 2 | 0 | 27100 | 23700 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23700
Приобретение и установка информационного стенда на ул. Переливчатая, вблизи дома № 2 | 1 | 0 | 10000 | 6600 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600
д. Гришино: |  |  | 287100 | 273400 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273400
Установка дополнительных светодиодных светильников уличного освещения на ул. Речная, вблизи домов № 2 и № 39 | 2 | 0 | 57700 | 55000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000
Изготовление и установка навеса для размещения объекта розничной торговли на ул. Речная, вблизи дома № 9 | 1 | 0 | 57100 | 54400 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54400
Приобретение и доставка ЩПС для ремонта автомобильных дорог по ул. Речная и ул. Просторная с планировкой | 72 | 0 | 102900 | 100000 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
Приобретение и установка детской игровой площадки на ул. Речная, вблизи дома № 9 | 1 | 0 | 56700 | 54000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000
Приобретение и установка информационного стенда на ул. Речная, вблизи дома № 9 | 1 | 0 | 12700 | 10000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
д. Согиницы: |  |  | 287100 | 273400 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273400
Приобретение и установка детской игровой площадки на ул. Никольская, вблизи дома № 22 | 1 | 0 | 56700 | 54000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000
Установка дополнительных светодиодных светильников уличного освещения на ул. Никольская, вблизи домов № 7а и № 8а | 2 | 0 | 57700 | 55000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000
Приобретение и доставка ЩПС для ремонта автомобильной дороги по ул. Ильинская с планировкой | 72 | 0 | 102900 | 100000 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
Оканавливание территории на ул. Ильинская, вблизи дома № 1 | 1 | 0 | 57100 | 54400 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54400
Приобретение и установка информационного стенда на ул. Никольская, вблизи дома № 26 | 1 | 0 | 12700 | 10000 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
д. Купецкое: |  |  | 287100 | 273500 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273500
Ремонт уличного освещения на ул. Солнечная (замена светильников на светодиодные, установка дополнительных светодиодных светильников) | 10 | 0 | 124200 | 120800 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120800
Приобретение и установка ограждения детской игровой площадки на ул. Солнечная, вблизи дома № 38 | 1 | 0 | 50000 | 46600 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46600
Приобретение и доставка ЩПС для ремонта автомобильной дороги по ул. Солнечная с планировкой | 72 | 0 | 102900 | 99500 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99500
Приобретение и установка информационного стенда на ул. Солнечная, вблизи дома № 30 | 1 | 0 | 10000 | 6600 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600
д. Усланка: |  |  | 287100 | 273300 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273300
Ремонт уличного освещения на ул. Прибрежная, ул. Олонецкая, ул. Кашинская (замена светильников на светодиодные, установка дополнительных светодиодных светильников, установка щита управления с прибором учета электроэнергии) | 23 | 0 | 174400 | 169800 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169800
Приобретение и доставка ЩПС для ремонта автомобильных дорог по ул. Прибрежная, ул. Олонецкая, ул. Кашинская с планировкой | 72 | 0 | 100000 | 95400 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95400
Приобретение и установка информационного стенда на ул. Олонецкая, вблизи дома № 3 | 1 | 0 | 12700 | 8100 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100
д. Курпово: |  |  | 574300 | 547000 | 27300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547000
Приобретение и установка детской игровой площадки с ограждением на ул. Клубная, вблизи дома № 5 | 1 | 0 | 300000 | 295500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295500
Ремонт колодца на ул. Ветеранов, вблизи дома № 18а | 1 | 0 | 34300 | 29500 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500
Установка дополнительных светодиодных светильников уличного освещения на ул. Прибрежная, ул. Центральная, ул. Ветеранов | 5 | 0 | 100000 | 95500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95500
Приобретение и установка информационного стенда на ул. Клубная, вблизи дома № 5 | 1 | 0 | 10000 | 5500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500
Ликвидация несанкционированных свалок на ул. Прибрежная, вблизи домов № 1 и № 7 | 2 | 0 | 30000 | 25500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500
Оборудование контейнерных площадок для сбора бытовых отходов на ул. Ветеранов, д.3 и ул. Прибрежная, д.1 | 2 | 0 | 100000 | 95500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95500
Итого |  |  | 2296900 | 2187500 | 109400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187500
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Глава администрации | [7 empty] | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Афонин А.А.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  |  |  | Чишегорова И.В.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В.
[8 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель: | Виноградова С.М. |  | 881365 41-547
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

## Лист1
Приложение № 2 к Соглашению от «__» _________ 2017 года № 95/132
План мероприятий («Дорожная карта»)
муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Ход исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы
1. | д. Заозерье:
1.1. | Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Петропавловская
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Размещено извещение о проведении аукциона в электронном виде. Проведение аукциона 07.07.2016г.
| Доставка материалов | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Ликвидация ямочности | Проводится конкурсная процедура.
| Приемка материалов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится конкурсная процедура.
1.2. | Ремонт уличного освещения (замена 10 светильников на светодиодные, установка блока управления со счетчиком и фотореле)
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации. Проведение конкурсных процедур с 11.07.2016 г.
| Выполнение работ | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещённых территорий, сокращение энергозатрат | Проводится подготовка аукционной документации.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации.
2. | д. Ульино:
2.1. | Оборудование пожарного водоёма (доставка и монтаж ж/б кольца, изготовление щита)
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации. Проведение конкурсных процедур с 11.07.2016 г.
| Выполнение работ по оборудованию пожарного водоема | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Обеспечение пожарной безопасности на территории деревни Ульино | Проводится подготовка аукционной документации.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации.
2.2. | Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Лиственничная
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Размещено извещение о проведении аукциона в электронном виде. Проведение аукциона 07.07.2016г.
| Доставка материалов | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Ликвидация ямочности | Проводится конкурсная процедура.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится конкурсная процедура.
2.3. | Приобретение и установка детской игровой площадки
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Выполнено. Контракт заключен 21.06.2016 года
| Установка детской игровой площадки | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства территории, организация детского досуга | согласно условиям Контракта установка площадки осуществляется до 31.07.2016г.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | согласно условиям Контракта установка площадки осуществляется до 31.07.2016г.
3. | д. Гришино:
3.1. | Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Просторная
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Размещено извещение о проведении аукциона в электронном виде. Проведение аукциона 07.07.2016г.
| Доставка материалов | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Ликвидация ямочности | Проводится конкурсная процедура.
| Приемка материалов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится конкурсная процедура.
3.2. | Ремонт уличного освещения на ул. Речная (установка 3 светодиодных светильников, монтаж 130 м провода СИП)
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации. Проведение конкурсных процедур с 11.07.2016 г.
| Выполнение работ по ремонту уличного освещения | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещённых территорий, сокращение энергозатрат | Проводится подготовка аукционной документации.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации.
4. | д. Согиницы:
4.1. | Обустройство артезианской скважины
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации. Проведение конкурсных процедур с 11.07.2016 г.
| Выполнение работ | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | Проводится подготовка аукционной документации.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации.
4.2. | Ремонт уличного освещения (установка 2 светодиодных светильников, монтаж 210 м провода СИП, установка прибора учета и фотореле)
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации. Проведение конкурсных процедур с 11.07.2016 г.
| Выполнение работ | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещённых территорий, сокращение энергозатрат | Проводится подготовка аукционной документации.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации.
4.3. | Изготовление и установка навеса для работы автолавки
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации. Проведение конкурсных процедур с 11.07.2016 г.
| Установка навеса | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | Проводится подготовка аукционной документации.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации.
5. | д. Купецкое:
5.1. | Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Солнечная
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Размещено извещение о проведении аукциона в электронном виде. Проведение аукциона 07.07.2016г.
| Доставка материалов | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Ликвидация ямочности | Проводится конкурсная процедура.
| Приемка материалов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится конкурсная процедура.
5.2. | Приобретение и установка детской игровой площадки
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Выполнено. Контракт заключен 21.06.2016 года
| Установка детской игровой площадки | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства территории, организация детского досуга | согласно условиям Контракта установка площадки осуществляется до 31.07.2016г.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | согласно условиям Контракта установка площадки осуществляется до 31.07.2016г.
6. | д. Усланка:
6.1. | Ремонт участка автодороги по ул. Кашинская (оканавливание 180 м., переустройство водопропускной трубы с добавлением материала)
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации. Проведение конкурсных процедур с 11.07.2016 г.
| Выполнение работ | 31.08.2016г. | Подрядная организация | улучшение водоотведения | Проводится подготовка аукционной документации.
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации.
6.2. | Изготовление и установка навеса для работы автолавки
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации. Проведение конкурсных процедур с 11.07.2016 г.
| Установка навеса | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | Проводится подготовка аукционной документации.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации.
7. | д. Курпово:
7.1. | Ремонт уличного освещения (замена 18 светильников на светодиодные, установка 2 светодиодных светильников, монтаж 460 м провода СИП)
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации. Проведение конкурсных процедур с 11.07.2016 г.
| Выполнение работ | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещённых территорий, сокращение энергозатрат | Проводится подготовка аукционной документации.
| Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации.
7.2. | Приобретение и доставка материалов для ремонта автодороги по ул. Заречная, ул. Молодежная, ул. Прибрежная (с планировкой материала)
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Размещено извещение о проведении аукциона в электронном виде. Проведение аукциона 07.07.2016г.
| Доставка материалов | 31.08.2016г. | Подрядная организация | Ликвидация ямочности | Проводится конкурсная процедура.
| Приемка материалов в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится конкурсная процедура.
II. Контроль за реализацией муниципальной программы
1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Акт выполненных работ и оплата | Приемка и оплата выполненных работ в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами
1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии по Соглашению с комитетом | Подготовлен ежеквартальный отчет на 01.07.2016г. в сроки установленные в Соглашении
2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы и Соглашения будет проведена после проведения всех конкурсных процедур
Глава администрации
___________ /А.А. Афонин/
МП

## Лист2
Приложение № 2 к Соглашению от «__» _________ 2017 года № 95/132
План мероприятий («Дорожная карта»)
муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат
I. Реализация мероприятий муниципальной программы
1 | д. Заозерье
1.1 | Изготовление и установка навеса для размещения объекта розничной торговли на ул. Петропавловская, вблизи дома № 17а
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
| Установка навеса | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
1.2 | Приобретение и установка детской игровой площадки на ул. Песчаный тупик, вблизи дома № 1
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Установка детской игровой площадки | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства, организация детского досуга
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,
Староста д. Заозерье
1.3 | Установка дополнительных светодиодных светильников уличного освещения на ул. Петропавловская, ул. Песчаный тупик, ул. Озерный спуск, переулок Дачный
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Установка светодиодных светильников | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещенных территорий, сокращение энергозатрат
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,
Староста д. Заозерье
1.4 | Приобретение и доставка ЩПС для ремонта автомобильной дороги по ул. Петропавловская с планировкой
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Доставка материала | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ликвидация ямочности
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Заозерье
1.5 | Приобретение и установка информационного стенда на ул. Петропавловская, вблизи дома № 17а
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Установка информационного стенда | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Заозерье
2 | д. Ульино
2.1 | Оборудование пожарного водоёма на ул. Лиственичная, вблизи дома № 26
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Выполнение работ по оборудованию пожарного водоема | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Обеспечение пожарной безопасности на территории д. Ульино
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Ульино
2.2 | Приобретение и доставка ЩПС для ремонта автомобильных дорог по ул. Лиственичная и ул. Переливчатая с планировкой и заменой водоотводных труб, оканавливание ул. Лиственичная
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Доставка материала | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ликвидация ямочности
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Ульино
2.3 | Установка дополнительных светодиодных светильников уличного освещения на ул. Переливчатая
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Установка светодиодных светильников | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещенных территорий, сокращение энергозатрат
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,
Староста д. Ульино
2.4 | Приобретение и установка информационного стенда на ул. Переливчатая, вблизи дома № 2
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Установка информационного стенда | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Ульино
3 | д. Гришино:
3.1 | Установка дополнительных светодиодных светильников уличного освещения на ул. Речная, вблизи домов № 2 и № 39
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Установка светодиодных светильников | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещенных территорий, сокращение энергозатрат
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,
Староста д. Гришино
3.2 | Изготовление и установка навеса для размещения объекта розничной торговли на ул. Речная, вблизи дома № 9
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Установка навеса | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Гришино
3.3 | Приобретение и доставка ЩПС для ремонта автомобильных дорог по ул. Речная и ул. Просторная с планировкой
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Доставка материала | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ликвидация ямочности
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Гришино
3.4 | Приобретение и установка детской игровой площадки на ул. Речная, вблизи дома № 9
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Установка детской игровой площадки | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства, организация детского досуга
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,
Староста д. Гришино
3.5 | Приобретение и установка информационного стенда на ул. Речная, вблизи дома № 9
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Установка информационного стенда | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Гришино
4 | д. Согиницы
4.1 | Приобретение и установка детской игровой площадки на ул. Никольская, вблизи дома № 22
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Установка детской игровой площадки | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства, организация детского досуга
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,
Староста д. Согиницы
4.2 | Установка дополнительных светодиодных светильников уличного освещения на ул. Никольская, вблизи домов № 7а и № 8а
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Установка светодиодных светильников | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещенных территорий, сокращение энергозатрат
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,
Староста д. Согиницы
4.3 | Приобретение и доставка ЩПС для ремонта автомобильной дороги по ул. Ильинская с планировкой
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Доставка материала | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ликвидация ямочности
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Согиницы
4.4 | Оканавливание территории на ул. Ильинская, вблизи дома № 1
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Выполнение работ | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Согиницы
4.5 | Приобретение и установка информационного стенда на ул. Никольская, вблизи дома № 26
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Установка информационного стенда | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Согиницы
5 | д. Купецкое
5.1 | Ремонт уличного освещения на ул. Солнечная (замена светильников на светодиодные, установка дополнительных светодиодных светильников)
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Выполнение работ по ремонту уличного освещения | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещенных территорий, сокращение энергозатрат
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,
Староста д. Купецкое
5.2 | Приобретение и установка ограждения детской игровой площадки на ул. Солнечная, вблизи дома № 38
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Установка ограждения детской игровой площадки | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства, организация детского досуга
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,
Староста д. Купецкое
5.3 | Приобретение и доставка ЩПС для ремонта автомобильной дороги по ул. Солнечная с планировкой
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Доставка материала | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ликвидация ямочности
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Купецкое
5.4 | Приобретение и установка информационного стенда на ул. Солнечная, вблизи дома № 30
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Установка информационного стенда | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Купецкое
6 | д. Усланка
6.1 | Ремонт уличного освещения на ул. Прибрежная, ул. Олонецкая, ул. Кашинская (замена светильников на светодиодные, установка дополнительных светодиодных светильников, установка щита управления с прибором учета электроэнергии)
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Выполнение работ по ремонту уличного освещения | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещенных территорий, сокращение энергозатрат
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,
Староста д. Усланка
6.2 | Приобретение и доставка ЩПС для ремонта автомобильных дорог по ул. Прибрежная, ул. Олонецкая, ул. Кашинская с планировкой
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Доставка материала | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Ликвидация ямочности
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Усланка
6.3 | Приобретение и установка информационного стенда на ул. Олонецкая, вблизи дома № 3
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Установка информационного стенда | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Староста д. Усланка
7 | д. Курпово
7.1 | Приобретение и установка детской игровой площадки с ограждением на ул. Клубная, вблизи дома № 5
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Установка детской игровой площадки | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства, организация детского досуга
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,
Староста д. Курпово
7.2 | Ремонт колодца на ул. Ветеранов, вблизи дома № 18а
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Выполнение работ по ремонту колодца | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,
Староста д. Курпово
7.3 | Установка дополнительных светодиодных светильников уличного освещения на ул. Прибрежная, ул. Центральная, ул. Ветеранов
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Установка светодиодных светильников | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение надёжности работы, увеличение площади освещенных территорий, сокращение энергозатрат
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,
Староста д. Курпово
7.4 | Приобретение и установка информационного стенда на ул. Клубная, вблизи дома № 5
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Установка информационного стенда | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Курпово
7.5 | Ликвидация несанкционированных свалок на ул. Прибрежная, вблизи домов № 1 и № 7
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Выполнение работ по ликвидации свалок | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Курпово
7.6 | Оборудование контейнерных площадок для сбора бытовых отходов на ул. Ветеранов, д.3 и ул. Прибрежная, д.1
| Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Заключение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
| Оборудование контейнерных площадок | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства
| Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования | Подписание акта о приемке выполненных работ
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», Староста д. Курпово
II. Контроль за реализацией муниципальной программы
1 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 2-4 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Выполнение муниципального контракта
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально, не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация муниципального образования | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
2 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3 квартал 2017 года | Администрация муниципального образования | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
«Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»