## приложение к отчету
Приложение № 1 к ежеквартальному отчету от 01.07.2016 года
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Администрации муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы
1. Ремонт общественных колодцев на части территории г.п. Важины № 1
1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации (начало проведения конкурсных процедур 11.07.2016г.)
1.2. | Выполнение работ по ремонту общественных колодцев | 31.07.2016г. | Подрядная организация | Увеличение количества отремонтированных объектов благоустройства; повышение общего уровня комплексного благоустройства Важинского городского поселения; | Проводится подготовка аукционной документации
1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Проводится подготовка аукционной документации
2. Ремонт уличного освещения на части территории г.п. Важины № 2
2.2. | Приобретение материалов и выполнение работ | 31.07.2016г. | Подрядные организации | Модернизация объектов уличного освещения; повышение эффективности использования энергетических ресурсов | Заключен муниципальный контракт на приобретение светодиодных светильников 14.06.16 г.
2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание актов о приемке материалов и выполненных работ | Поставка светильников для ремонта осуществлена 16.06.2016г. Выполнение ремонтных работ запланировано на июль 2016г.
II. Контроль за реализацией муниципальной программы
1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Акт приемки поставленных материалов и выполненных работ и их оплата | Поставка светильников и его оплата произведена в соответствии с условиями муниципального контракта. Приемка и оплата работ по ремонту колодцев и уличного освещения будет произведена после выполнения работ.
1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии по Соглашению с комитетом | ежеквартальный отчет подготовлен в сроки установленные в соглашении
2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | В результате аукциона на поставку светильников образовалась экономия в размере 359883,45 руб, которая будет направлена на приобретение дополнительных светильников. После проведения аукциона будет проведена корректировка муниципальной программы и Соглашения.
Глава администрации |  |  | Афонин А.А.
(подпись)
Глава администрации поселения
__________/А.А. Афонин/

## отчет на 01.07.16г.
ОТЧЕТ об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом) Администрации муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт общественных колодцев на части территории г.п. Важины № 1 | шт. | 10 | 0 | 348810 | 285000 | 15000 | 48810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285000
Ремонт уличного освещения на части территории г.п. Важины № 2 | шт. | 66 | 66 | 1048375 | 856600 | 45081 | 146694 | 420016.11 | 399015.3 | 21000.81 | 0 | 420016.11 | 399015.3 | 21000.81 | 0 | 457584.7
Итого |  |  |  | 1397185 | 1141600 | 60081 | 195504 | 420016.11 | 399015.3 | 21000.81 | 0 | 420016.11 | 399015.3 | 21000.81 | 0 | 742584.7
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Глава администрации |  |  |  |  | Афонин А.А.
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
главный бухгалтер |  |  |  |  | Чишегорова И.В.
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) | [5 empty] | _____________ |  | Бурак Л.В.
[11 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель |  |  | Виноградова С.М. |  | 881365 41-547
01.07.2016 года