## приложение к отчету
Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
___________года № __
Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы
1. Ремонт общественных колодцев на части территории г.п. Важины № 1
1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | выполнено
1.2. | Выполнение работ по ремонту общественных колодцев | 31.07.2016г. | Подрядная организация | Увеличение количества отремонтированных объектов благоустройства; повышение общего уровня комплексного благоустройства Важинского городского поселения; | выполнено
1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание акта о приемке выполненных работ | акт приемки подписан 30.08.16г.
2. Ремонт уличного освещения на части территории г.п. Важины № 2
2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов приобретение материалов и выполнение работ | не позднее 2 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | выполнено
2.2. | Приобретение материалов и выполнение работ | 31.07.2016г. | Подрядные организации | Модернизация объектов уличного освещения; повышение эффективности использования энергетических ресурсов | выполнено
2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | в сроки, предусмотренные муниципальными контрактами | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Подписание актов о приемке материалов и выполненных работ | акт приемки подписан 30.09.16г.
II. Контроль за реализацией муниципальной программы
1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |  | выполняется
1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Акт приемки поставленных материалов и выполненных работ и их оплата | Приемка производится в соответствии с заключенными контрактами
1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии по Соглашению с комитетом | Подготовлен отчет на 01.10.2016г.
2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Проводится корректировка муниципальной программы и готовится дополнительное соглашение
Зам. главы администрации поселения |  |  | __________/А.В. Бахвалов/

## отчет на 01.10.16г.
ОТЧЕТ об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом) Администрации муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ремонт общественных колодцев на части территории г.п. Важины № 1 | 10 | 10 | 383024.16 | 280689.36 | 14028.57 | 88306.23 | 383024.16 | 280689.36 | 14028.57 | 88306.23 | 383024.16 | 280689.36 | 14028.57 | 88306.23 | 0
Ремонт уличного освещения на части территории г.п. Важины № 2 | 66 | 96 | 1014161.07 | 860910.64 | 46052.43 | 107198 | 804240.88 | 662190.73 | 34852.15 | 107198 | 277026.77 | 263175.43 | 13851.34 | 0 | 198719.91
Итого | 76 | 106 | 1397185.23 | 1141600 | 60081 | 195504.23 | 1187265.04 | 942880.09 | 48880.72 | 195504.23 | 660050.93 | 543864.79 | 27879.91 | 88306.23 | 198719.91
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Зам. главы администрации |  |  |  | Бахвалов А.В.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  |  |  | Чишегорова И.В.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) | [5 empty] | _____________ |  | Бурак Л.В.
[10 empty] | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель |  | Виноградова С.М. |  | 881365 41-547
03.10.2016 года