## Квартальный
ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации муниципальному образованию "Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области" поселения на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)
Наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.07.2018 |  |  | Исполнено за последний квартал 2018 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (закупка щебеночно-песчаной смеси с планировкой материала) в д. Гришино, д. Заозерье, д. Согиницы, д. Купецкое, д. Ульино, д. Курпово Важинского городского поселения Подпорожского района Ленинградской области | 616,2 куб.м. | 0 | 1000000 | 952400 | 47600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952400
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кашинская, Корбинская и ул. Прибрежная в д. Усланка Важинского городского поселения Подпорожского района Ленинградской области | 877м. | 877м. | 1625000 | 1547600 | 77400 | 1625000 | 1547600 | 77400 | 1625000 | 1547600 | 77400 | 0
Итого |  |  | 2625000 | 2500000 | 125000 | 1625000 | 1547600 | 77400 | 1625000 | 1547600 | 77400 | 952400
Все суммы указываются в рублях (не в тысячах рублей!)
Обязательно наличие графы "Итого"
И.о. Главы администрации
Бахвалов А.В.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  |  |  | Чишегорова И.В.
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель: | Виноградова С.М.
881365 41-547

## Дорожная карта
Ежеквартальный отчет Администрации Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии на 01.07.2018 года
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы
1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (закупка щебеночно-песчаной смеси с планировкой материала) в д. Гришино, д. Заозерье, д. Согиницы, д. Купецкое, д. Ульино, д. Курпово Важинского городского поселения Подпорожского района Ленинградской области
1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | 20.06.2018 года заключен муниципальный контракт № 0145300014818000022-0259194-01, ИКЗ 183471100699147110100100250014211244
1.2. | Доставка материала и планировка | 2-3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | С даты заключения Контракта до 31.08.2018 года.
1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Подписание акта о приемке выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Кашинская, Корбинская и ул. Прибрежная в д. Усланка Важинского городского поселения Подпорожского района Ленинградской области
2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | 21.05.2018 года заключен муниципальный контракт № 0145300014818000018-0259194-02, ИКЗ 183471100699147110100100240014211244
2.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | 2-3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Повышение уровня благоустройства | 31.05.2018 года работы выполнены.
2.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Подписание акта о приемке выполненных работ | Акт № 36 от 31.05.2018г. Счет на оплату № 35 от 31.05.2018г.
II. Контроль за реализацией муниципальной программы
1 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3-4 квартал 2018 года | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Выполнение муниципального контракта | Мероприятие поремонту дорог в д. Усланка исполнено и оплачено; второе мероприятие, предусмотренное муниципальной программой не исполнено
1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально, не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018
2 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3 квартал 2018 года | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка не требуется
И.о. главы администрации
__________________ А.В. Бахвалов
МП