## приложение к отчету
Приложение № 1 к ежеквартальному отчету от 01.10.2018 года
Ежеквартальный отчет Администрации муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Важинского городского поселения на 2018-2020 годы» («Благоустройство территории Важинского городского поселения на 2018-2020 годы»)
1. Ремонт уличного освещения с заменой светильников на светодиодные в г.п. Важины по улицам: Свирская, Набережная, Береговая, Труда, Садовая, Горная, Свирская, Молодежная, Южная, Песочная, Сосновая, Физкультурная, Октябрьская
1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь - Июль 2018г. | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | 20.07.2018 года заключен Муниципальный контракт № 0145300014818000026-0259194-01, ИКЗ 183471100699147110100100330014321244
1.2. | Ремонт уличного освещения с заменой светильников на светодиодные в г.п. Важины | Сентябрь 2018г. | Подрядная организация | Модернизация объектов уличного освещения; повышение эффективности использования энергетических ресурсов | 16.08.2018г работы выполнены
1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Сентябрь 2018г. | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Акт приемки - передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт выполненных работ № 1 от 16.08.2018 года, Счет на оплату № 18 от 16.08.2018г.
Ремонт уличного освещения с заменой светильников на светодиодные в г.п. Важины по улицам: Боровая, Железнодорожная, Новопоселковая, пер. Лесной
1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Сентябрь 2018г. | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | 28.09.2018 года размещено извещение о проведение электронного аукциона. Дата проведения аукциона - 12.10.2018г. Срок заключения контракта - не ранее 26.10.2018г.
1.2. | Ремонт уличного освещения с заменой светильников на светодиодные в г.п. Важины | Октябрь 2018г. | Подрядная организация | Модернизация объектов уличного освещения; повышение эффективности использования энергетических ресурсов | После заключения муниципального контракта
1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | Ноябрь 2018г. | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Акт приемки - передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактом
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Важинского городского поселения на 2018-2020 годы» («Благоустройство территории Важинского городского поселения на 2018-2020 годы»)
1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
1.1. | приемка и оплата выполненных работ по ремонту уличного освещения с заменой светильников на светодиодные в г.п. Важины по улицам: - Свирская, Набережная, Береговая, Труда, Садовая, Горная, Свирская, Молодежная, Южная, Песочная, Сосновая, Физкультурная, Октябрьская | Сентябрь 2018г. | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Акт приемки поставленных материалов и выполненных работ и их оплата | Акт выполненных работ № 1 от 16.08.2018 года, Счет на оплату № 18 от 16.08.2018г.
| - Боровая, Железнодорожная, Новопоселковая, пер. Лесной | Ноябрь 2018г. |  |  | Приемка и оплата работ будет произведена после выполнения работ
1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально, не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018г.
2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Важинское городское поселение» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Заключено дополнительное соглашение № 1 от 24.08.2018г., в связи с образовавшейся экономией в размере 490693,96 рублей
И.о. главы администрации |  |  | А.В. Бахвалов
(подпись)
Глава администрации поселения
__________/А.А. Афонин/

## отчет на 01.10.18г.
ОТЧЕТ (ежеквартальный) о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на реализацию областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
наименование мероприятия | Единица измерения показателя результативности использования субсидии | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2016 года |  |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Ремонт уличного освещения с заменой светильников на светодиодные в г.п. Важины по улицам: - Свирская, Набережная, Береговая, Труда, Садовая, Горная, Свирская, Молодежная, Южная, Песочная, Сосновая, Физкультурная, Октябрьская | шт. | 109 | 109 | 1241700 | 1064000 | 118300 | 32400 | 691606.04 | 622439.76 | 69166.28 | 32400 | 691606.04 | 622439.76 | 69166.28 | 32400 | 441560.24
Ремонт уличного освещения с заменой светильников на светодиодные в г.п. Важины по улицам: - Боровая, Железнодорожная, Новопоселковая, пер. Лесной | шт. | 42 | 0
Итого |  |  |  | 1241700 | 1064000 | 118300 | 32400 | 691606.04 | 622439.76 | 69166.28 | 32400 | 691606.04 | 622439.76 | 69166.28 | 32400 | 441560.24
И.о. главы администрации муниципального образования |  |  |  |  | Бахвалов А.В.
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер |  |  |  |  | Григорьева Е.Н.
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы)
Исполнитель |  |  | Виноградова С.М. |  | 881365 41-547
(фамилия, инициалы, номер телефона)