|  |
| --- |
| Приложение 1  к Постановлению Администрации МО «Важинское городское поселение»  от 07 марта 2023 года № 82 |

План-график (Дорожная карта)

по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | Заключение муниципального контракта | Митрукова О.А | 15.02.2023 |
| 2 | Авансирование | Экономический отдел | 10.03.2023 |
| 3 | Контроль за целевым использованием аванса  (оборудование, МАФы, материалы) | Митрукова О.А | 10.03.2023-01.07.2023 |
| 4 | Установка видеонаблюдения на объектах благоустройства согласно п.4.3.13 Соглашения | Бараев В.А. | 10.03.2023-01.04.2023 |
| 5 | Предоставление еженедельного фотоотчета и доступа к видеотрансляциям согласно п.4.3.14 Соглашения | Маслова Т.А. | 01.04.2023-01.09.2023 |
| 6 | Установка на территории «паспорта объекта» согласно приложению 5 Соглашения | Бараев В.А | 10.03.2023-01.04.2023 |
| 7 | - начало земляных работ (установка баннеров, ограждения)  - земляные работы  -процесс исполнения мероприятий | Бараев В.А. | 01.04.2023  10.05.2023  01.09.2023 |
| 8 | Инвентаризация дворовых территорий и внесения информации ГИС ЖКХ | Бараев В.А  Маслова Т.А | до 17.04.2023 |
| 9 | Итоги проведенной инвентаризации по форме направить в район ( письмо от 16.02.2023 № исх-912/2023) срок до 17.04.2023 г | Маслова Т.А. | 17.04.2023 |
| 10 | В состав общественной комиссии включить представителей организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Маслова Т.А | 01.04.2023 |

Исполнители: О.А.Митрукова, Т.А.Маслова, В.А.Бараев.